## Plan1
NA | Atividade | Nome do Recurso | % Aloc. | Previsto |  | Realizado |  | Semanas
|  |  |  | Data Inicio | Data Fim | Data Início | Data Fim
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Definição das equipes | Narciso | 25% | 2003-02-18 | 2003-02-25 | 2003-02-18 | 2003-02-25
|  | Paulo | 25% | bar: 1
|  | Robson | 25% | bar: 1
|  | Rute | 25%
2 | Preparação: Doc_01_DP (Justificativa / Objetivo / Escopo) | Narciso | 25% | 2003-02-25 | 2003-03-04 | 2003-02-25 | 2003-03-04
|  | Paulo | 25% | bar: 2
|  | Robson | 25% | bar: 2
|  | Rute | 25%
3 | Preparação: Doc_02_PL (cronograma) | Narciso | 25% | 2003-02-25 | 2003-03-04 | 2003-02-25 | 2003-03-18
|  | Paulo | 25% | bar: 2 to 4
|  | Robson | 25% | bar: 2
|  | Rute | 25%
4 | Entrega Doc_01_DP e Doc_02_PL | Narciso | 25% | 2003-03-11 | 2003-03-11 | 2003-03-11 | 2003-03-11
|  | Paulo | 25% | bar: 3
|  | Robson | 25% | bar: 3
|  | Rute | 25%
5 | Definição dos requisitos | Narciso | 15% | 2003-03-18 | 2003-03-25 | 2003-03-11 | 2003-03-18
|  | Paulo | 15% | bar: 4
|  | Robson | 50% | bar: 5
|  | Rute | 20%
6 | Casos de Uso | Narciso | 30% | 2003-03-18 | 2003-04-01 | 2003-03-18 | 2003-04-15
|  | Paulo | 30% | bar: 5 to 8
|  | Robson | 20% | bar: 5 to 6
|  | Rute | 20%
7 | Diagrama de Classes | Narciso | 20% | 2003-04-01 | 2003-04-15 | 2003-04-15 | 2003-04-15
|  | Paulo | 20% | bar: 8
|  | Robson | 40% | bar: 7 to 8
|  | Rute | 20%
8 | Entrega Doc_03_AN | Narciso | 25% | 2003-04-22 | 2003-04-22 | 2003-04-22 | 2003-04-22
|  | Paulo | 25% | bar: 9
|  | Robson | 25% | bar: 9
|  | Rute | 25%
9 | Diagrama de Seqüência | Narciso | 30% | 2003-04-22 | 2003-05-06 | 2003-04-22 | 2003-05-06
|  | Paulo | 30% | bar: 10 to 11
|  | Robson | 20% | bar: 10 to 11
|  | Rute | 20%
10 | Diagrama de Atividades | Narciso | 25% | 2003-05-06 | 2003-05-13 | - | -
|  | Paulo | 25%
|  | Robson | 25% | bar: 12
|  | Rute | 25%
11 | Revisão e sincronização da documentação | Narciso | 30% | 2003-05-13 | 2003-05-27 | 2003-05-13 | 2003-05-27
|  | Paulo | 30% | bar: 13 to 14
|  | Robson | 20% | bar: 13 to 14
|  | Rute | 20%
12 | Entrega Doc_04_PR | Narciso | 25% | 2003-06-03 | 2003-06-03 | 2003-06-03 | 2003-06-10
|  | Paulo | 25% | bar: 15
|  | Robson | 25% | bar: 15
|  | Rute | 25%
[9 empty] | - | Previsto |  |  |  | - | Feriado |  |  |  | - | Realizado