FACULDADES BATISTA DE ADMINISTRAÇÃO E INFORMÁTICA

Empreendimento OMEGA

Parte 02

Sistemas de Informação – Grupo Omega – 7º semestre 2003

Jussara Pimenta

Narciso Zarantonelli Filho

Paulo Eduardo Alves da Silva

Robson de Sousa Martins

Rute Albuquerque Rodrigues da Silva

Índice

1. Gerência de Aquisições	3

1.1.	Escopo de Fornecimento	3

1.2.	Descrição das aquisições	3

2. Gerência de Custo	4

2.1.	Descrição do quadro de recursos.	4

2.2	. Estimativa de Custos	4

2.2.1. Computando à métrica ponto-por-função para os casos de uso	4

3.	Gerência do Tempo	6

3.1.	Desenvolvimento do Cronograma	6

4.	Gerência de Recursos Humanos	7

4.1. Planejamento Organizacional	7

4.2. Montagem da Equipe	8

4.3. Desenvolvimento da Equipe	8

5.	Referências	9

# 1. Gerência de Aquisições

Nesta gerência são determinados os itens a serem adquiridos para o desenvolvimento do projeto, os possíveis fornecedores e os custos das aquisições.

## Escopo de Fornecimento

Teremos como base para o gerenciamento do contrato os documentos entregues para a disciplina de TC1, os quais servirão para o encerramento do contrato.

## Descrição das aquisições

- Fase de Concepção

Nesta fase serão adquiridos os seguintes itens:

| Qtd | Item | Custo | Fornecedor |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Desktops Pentium 4 – 2GHz – 256MB RAM – 40GB HD – Monitor 17” | R$ 19.960,00 | Itautec |
| 4 | Microsoft Windows 2000 Professional | R$ 1.188,00 | Super Deal |
| 4 | Microsoft Office 2000 Professional | R$ 3.840,00 | Super Deal |
| 1 | Hub Office Connect | R$ 459,00 | 3Com |
| 2 | Nobreaks Ragtech Senium 1300VA | R$ 1.260,00 | Ragtech |
| 1 | Cabeamento de Rede (5 pontos de rede, incluindo conectores, cabos, canaletas e mão-de-obra) | R$ 400,00 | Autônomo |
|  | TOTAL | R$ 27.107,00 |  |

- Fase de Elaboração

Nesta fase serão adquiridos os seguintes itens:

| Qtd | Item | Custo | Fornecedor |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | ArgoUML | Freeware | Argo |
| 1 | Servidor eServer IBM 205 – Pentium 4 – 2GHz | R$ 7.097,00 | IBM |
| 1 | Banco de Dados Caché 4.0 – 4 usuários | R$ 2.460,00 | M Adviser |
| 1 | Microsoft Windows 2000 Server | R$ 1.580,00 | World Language |
| 4 | Treinamento Caché (usando tutoriais da Intersystems) | R$ 0,00 | Intersystems |
|  | TOTAL | R$ 11.137,00 |  |

- Fase de Construção

Nesta fase serão adquiridos os seguintes itens:

| Qtd | Item | Custo | Fornecedor |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Microsoft Visual Studio 6.0 | R$ 7.188,00 | Super Deal |
| 4 | Macromedia Dreamweaver MX | R$ 4.788,00 | Macromedia |
|  | TOTAL | R$ 11.976,00 |  |

Custo Total de aquisições: R$ 50.220,00

Referências de Pesquisa:

http://www.itautec.com.br		http://www.superdeal.com		http://lat.3com.com/br/

http://www.ragtech.com.br		http://www.ibm.com.br			http://www.madviser.com.br

http://www.worldlanguage.com		http://www.macromedia.com.br		http://www.intersystems.com.br

http://www.argouml.org

Data de Pesquisa:

07 de junho de 2003.

# 2. Gerência de Custo

## Descrição do quadro de recursos.

Temos disponíveis para o desenvolvimento, como recursos humanos, os integrantes do grupo o qual está limitado a quatro pessoas.

Todo o equipamento e material que poderão ser utilizados serão fornecidos pela Faculdade.

## . Estimativa de Custos

Usaremos a Métrica orientada à função, método ponto-por-função (Function Point).

Assim que forem calculados, os pontos-por-função serão usados de maneira análoga como medida de produtividade e custos:

Produtividade	= FP/pessoa-mês

Custo 	= R$/FP

(Pressman)

### 2.2.1. Computando à métrica ponto-por-função para os casos de uso

Temos desenvolvido 24 casos de uso. Fizemos a estimativa para todos.

| Parâmetro de Medida | ###### Contagem |  | ##### Fator de Ponderação |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Simples | Médio | Complexo |  |  |
| Número de entradas do usuário | 24 | X | 3 | 4 | 6 | = | 72 |
| Número de saídas do usuário | 11 | X | 4 | 5 | 7 | = | 44 |
| Número de consultas do usuário | Entradas – 17 | X | 3 |  | 6 | = | 51 |
|  | Saídas – 18 | X |  | 4 |  | = | 72 |
| Número de arquivos | 29 | X | 7 | 10 | 15 | = | 154 |
| Número de interfaces externas | 0 | X | 5 | 7 | 10 | = | 00 |
| Contagem - Total |  |  |  |  |  |  | 393 |

Avaliação das 14 características:

| Características | Peso |
| --- | --- |
| - Teleprocessamento - Processamento distribuído - Performance - Carga de máquina - Volume de transações - Entrada de dados on-line - Atualizações on-line - Eficiência do usuário final - Complexidade de processamento - Reutilização de código - Facilidade de implantação - Facilidade de operação - Facilidade de manutenção / alterações - Operação em múltiplos locais | 3 0 4 3 2 3 3 2 3 3 3 2 4 4 |
| Total | 39 |

FP = contagem total x [0,65 + 0,01 x SOMA(Fi)]

FP = 393 x [0,65 + 0,01 x 39]

FP = 408,72

Estimamos que, de acordo com a linguagem utilizada, cada membro do grupo executa 20 FP/mês.

Teremos então:

Produtividade	= FP/pessoa-mês

= 408,72 / 80 = 5,10  5 meses

O grupo de desenvolvedores terá um salário de R$ 1.088,00 / mês, trabalhando 8 horas por semana.

Custo 	= R$ / FP

= R$ 1.088,00 / 80

= R$      13,00 p/ FP

Custo Total 	= R$      13,00 * FP

= R$      13,00 * 408,72

 R$ 5.313,36

# Gerência do Tempo

## Desenvolvimento do Cronograma

Empreendimento OMEGA

Data inicial dos trabalhos do projeto	: 10/02/2003

Data final dos trabalhos do projeto	: 24/11/2003, aproximadamente

Tempo aproximado por membro		: 8 (oito) horas por semana

Cronograma (toda 2ª Feira de cada semana  /  1º Semestre de 2003)

Dia						Tarefa				  	Duração (aproxim.)

10/02		Introdução a todas as Gerências (PMBOK) / 1º Semestre			116 dias

17/02 		Planejamento 									  50 dias

22/02		Reposição de Aula								    1 dia

24/02		Definição do Escopo em TC1							    5 dias

03/03 		Matriz de Nome,Função,Habilidades e Responsabilidades			    3 dias

10/03 		Divisão do projeto conforme WBS						    5 dias

17/03 		Identificação dos Principais Riscos ao Projeto					    5 dias

24/03 		Fechamento das Gerências de Qualidade e Riscos 				    5 dias

31/03		Fechamento e Discussão do Trabalho Parte 1					    2 dias

07/04		Avaliação				 					    1 dia

14/04 		Fechamento das Gerências de Escopo e Integração				    5 dias

21/04 		Feriado						 				    0 dia

28/04 		Fechamento dos Documentos da Disciplina TC1 para serem anexados ao Projeto    5 dias

05/05 		Revisão WBS (EAP)								    7 dias

12/05 		Pontos de Função, Gerências de Custo, Recursos e Tempo, COCOMO		    7 dias

19/05 		Alocação de Recursos (Modelos de Dados e Casos de Uso)			    2 dias

26/05 		Lista dos Riscos (Revisão) e Revisão do Trabalho Parte 2			    5 dias

02/06 		Consistência de todos os trabalhos  e  Revisão para a Prova Bimestral		    3 dias

09/06 		Avaliação  e  Entrega do Trabalho Parte 2 					    1 dia

16/06 		Workshop  e  Entrega do Documento Completo do Projeto			    1 dia

30/06 		Finalização da Disciplina GPS							    1 dia

# Gerência de Recursos Humanos

## 4.1. Planejamento Organizacional

O projeto necessita de pessoas com habilidades específicas.   Leva-se em conta seus conhecimentos atuais e as experiências em projetos passados, além da disposição para novos aprendizados.

De princípio, conhecimentos na organização das informações, plataforma ideal para o desenvolvimento, linguagem de programação, são necessários.

Um bom relacionamento interpessoal dos membros do projeto é requerido, de forma que todos possam opinar  e dedicar-se de forma democrática.  Cada membro deverá desempenhar suas funções e obrigações de forma responsável, notificando a equipe caso problemas externos venham a interferir ou mesmo impossibilitar sua ação.

As restrições possíveis estarão voltadas ao maior ou menor grau de conhecimento de cada membro do grupo.

Matriz de Designação de Responsabilidades e Habilidades

| PESSOA | Narciso Z. Filho | Paulo Eduardo | Robson Martins | Rute Albuquerque |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FUNÇÃO | Gerente de Integração e Recursos Humanos | Gerente de Riscos e Tempo | Gerente de Escopo e Aquisições | Gerente de Projeto e Custos |
| HABILIDADE | Organização | Comunicação | Negociação | Liderança |
| CONHECIMENTO | Área Fiscal e Educação | Gerenciamento de Redes | Linguagem de Programação | Área de Educação |

|  |  |  |  |  |  |  |  | ##### HISTOGRAMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Horas Alocadas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 17 | 24 |  | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |  | 7 | 14 | 21 | 28 |  | 5 | 12 | 19 | 26 |  | 2 | 9 | 16 | 30 |
|  | FEV |  |  |  | MAR |  |  |  |  |  | ABR |  |  |  |  | MAI |  |  |  |  | JUN |  |  |  |
|  |  |  |  | Horas alocadas do Recurso Utilizado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 4.2. Montagem da Equipe

A montagem da equipe foi feita de forma aleatória, pela direção da faculdade.

Essa medida foi tomada de forma a mesclar o máximo possível às habilidades e experiências de cada membro.

## 4.3. Desenvolvimento da Equipe

O desenvolvimento da equipe se dará de forma gradual, aos poucos, à medida que cada membro passa a se conhecer melhor e põe em prática todos os seus conhecimentos.

Um mecanismo de avaliação de desempenho (como um relatório, por exemplo) deverá ser utilizado para medir o real desempenho da equipe.

A falta de habilidades e técnicas será compensada com treinamento formal e informal.

# Referências

http://www.dcc.ufrj.br/~schneide/es/2001/2/g10pr/PtosFuncao.htm

PMBOK – Project Management Body of Knowledge – Português

Tradução livre e não oficial, por PMI – Project Management Institute Brazil - Minas Gerais Chapter

V 1.0 disponibilizada através da Internet – Maio de 2000	www.pmimg.org.br/PMBOK

Engenharia de Software / Pressman, Roger S.

Makron Books do Brasil  / São Paulo - 1995 / páginas 63 a 66,  114 a 121

Tradução de José Carlos Barbosa dos Santos do original Software Engineering : A Practitioner's Approach,3ª ed.