## Informações gerais
United Hackers Informática
Relatórios de Testes de Software
Dados do projeto
Projeto | Merci 1.0
Data inicial | 2001-02-15
Data atual | 2001-06-30
Iteração atual | TA
Gerente executivo | Sócrates Botelho | Papel 1 | Papel 2 | Papéis
Gerente do projeto | Eudóxia Caxias | Gestão do projeto | Req. e análise | Gestão do projeto
Equipe | João Limão | Req. e análise | Desenho | Req. e análise
| Paulo Macário | Desenho | Implementação | Desenho
| Jorge Arisco | Implementação |  | Implementação
| Anelo Estrela | Implementação |  | Testes
| Lúcia Malatesta | Testes | Gest. qualidade | Gest. qualidade

## RT-05
Registro de testes
Identificador |  | MERCI-RT-05
Descrição dos testes |  | Esse registro se refere aos Testes Alfa de aceitação do Merci 1.0, realizados de acordo com o plano de testes MERCI-PTA-01.
Configuração de testes |  | Pentium 133 MHz, com 64 MB de RAM e 300 MB de espaço livre em HD; impressoras laser e de ticket; Windows 95; Microsoft Access 97; Microsoft VB 6.0.
Participantes do teste |  | Lúcia Malatesta (responsável); Jovino Audax.
Data | Hora | Atividades e eventos | Incidente
1999-11-04 | 8:30 | Jovino começou instalação da configuração para testes na máquina Romulus.
| 12:30 | Jovino terminou checagem da configuração de testes na máquina Romulus.
| 13:00 | Lúcia começou a executar testes do caso de uso Gestão de Usuários (MERCI-ETF-01).
| 15:00 | Lúcia interrompeu testes para reunião de acompanhamento do projeto Merci 1.0.
| 17:30 | Lúcia continuou a executar testes do caso de uso Gestão de Usuários (MERCI-ETF-01).
| 19:30 | Lúcia terminou testes do caso de uso Gestão de Usuários (MERCI-ETF-01).
1999-11-05 | 9:00 | Lúcia começou a executar testes do caso de uso Gestão de Fornecedores (MERCI-ETF-02).
| 9:40 | Defeito descoberto no caso de uso Gestão de Fornecedores (MERCI-ETF-02): números de telefonemas interurbanos estão sendo exibidos truncados. | MERCI-RT-05-IT-01
| 13:00 | Lúcia suspendeu do caso de uso Gestão de Fornecedores (MERCI-ETF-02).
| 13:30 | Jovino alterou configurações de rede do Windows 95, conforme registrado no Diário de Bordo da máquina Romulus.
| 14:00 | Lúcia recomeçou a executar testes do caso de uso Gestão de Fornecedores (MERCI-ETF-02).
| 14:40 | Falha geral de proteção na execução do caso de teste Exclusão de Fornecedor com Pedido Pendente (MERCI-ETF-02-CT-04) | MERCI-RT-05-IT-02
| 14:50 | Após consultar Eudóxia, Lúcia suspende os testes para pesquisa do defeito.

## RT-05-IT
Relatório de incidente de teste
Identificador | Contexto | Campos de entrada | Resultado esperado | Resultado real | Impacto
MERCI-RT-05-IT-01 | Caso de teste Inclusão de Fornecedor 3 (MERCI-ETF-02-CT-03), executando o procedimento de teste Inclusão de Fornecedor (MERCI-ETF-05-PT-01). | CPF/CGC = “167716671-17”, Nome = “Metralha & Metralha Ltda.”, Endereço = “Av. Carandiru, 111 – São Paulo – SP”, Fone = “0113344-9309”, Mercadorias fornecidas - Código = “776611”, Descrição “Very Old Scotch Whisky”. | Após comando Pesquisar com Código = “167716”: valores de entrada. | Valores de entrada, exceto Fone = = “0xx11-677617” | Revisão da classe Fornecedor: erro provável no atributo Telefone ou na operação Incluir.
MERCI-RT-05-IT-02 | Execução do caso de teste Exclusão de Fornecedor com Pedido Pendente (MERCI-ETF-02-CT-04) | CPF/CGC = “167716671-17” | Emitir mensagem MGF-05. | Falha geral de proteção | Revisão do desenho da classe Fornecedor e da camada de persistência.

## RRT-04
Relatório resumo dos testes
Identificador | MERCI-RRT-04
Contexto | Relatório dos testes alfa do Merci 1 revisão 1.
Participantes | Lúcia Malatesta
Jovino Audax
Eudóxia Caxias
Metódio Prudente
Variações | Foram introduzidos novos procedimentos e casos de teste nos testes do caso de uso Gestão de Fornecedores (MERCI-ETF-05) e do caso de uso Gestão Manual de Estoque (MERCI-ETF-09), para cobrir roteiros adicionais que foram considerados importantes. Foram registradas as alterações na Especificação dos Requisitos e na Descrição dos Testes.
Abrangência | A cobertura pode ser considerada satisfatória dentro do prazo e orçamento alocados para esses testes, considerados os novos procedimentos e casos de teste introduzidos conforme descrito anteriormente.
Sumário dos resultados | Foram detectados e corrigidos 1 defeito maior e 5 defeitos menores. O número foi considerado satisfatório, levando-se em conta a cobertura da bateria de testes e os defeitos detectados em revisões técnicas.
Defeitos - código | Previstos | Ocorridos
10 | 0 | 0
20 | 0 | 0
30 | 0 | 0
40 | 1 | 0
50 | 2 | 2
60 | 0 | 0
70 | 2 | 2
80 | 2 | 1
90 | 0 | 1
100 | 0 | 0
Total | 7 | 6
Sumário das atividades | Previsto | Realizado
Esforço (pessoas hora) | 46 | 50.5
Tempo de calendário (dias) | 8 | 10
Avaliação | A bateria é eficaz, dentro do contexto do projeto. Com base na experiência de outros projetos, estima-se que os testes beta provavelmente detectarão nenhum defeito maior e 3 defeitos menores.