## TC1-Terças
TC2 - Sexta Feira
Sem. | Data | Obs. | Atividades Semanais | Documentação a ser entregue e respectivas datas
1 | 2003-08-08
2 | 2003-08-15 |  | Verificação Casos de Uso. Detalh. etapas de integração do projeto
3 | 2003-08-22 |  | Revisão dos Diagramas de Classes
4 | 2003-08-29 |  | Revisão dos Diagramas de Sequência e de Atividades
5 | 2003-09-05 |  | Revisão do modelo de Dados
6 | 2003-09-12 |  | Implementação das tabelas no Banco de Dados
7 | 2003-09-19 |  | Implementação das tabelas no Banco de Dados
8 | 2003-09-26 |  | Apresentação do Protótipo de Telas
9 | 2003-10-03 | P1 | Avaliação Bimestral | Modelo de Dados
10 | 2003-10-10 |  | Detalhamento dos planos de Testes
11 | 2003-10-17 |  | Detalhamento dos Procedimentos de teste | Protótipo de Telas - Transferido para 24/10/03
12 | 2003-10-24 |  | Detalhamento dos Procedimentos de teste
13 | 2003-10-31 |  | Preparação do Manual do Usuário | DOC_06_RT - item 1
14 | 2003-11-07 |  | Elaboração dos diagramas de componente e de implantação
15 | 2003-11-14 |  | Testes de integração | DOC_05_IM - itens 2 e 3
16 | 2003-11-21 |  | Elaboração do relatório de testes. Manual de Instalação
17 | 2003-11-28 |  | Verificação da Consistência do projeto | DOC_06_RT - item 2
18 | 2003-12-05 | P2 |  | 04/12/03 - Apresentação do TCC - Toda a documentação encadernada + mídias com conteúdos.
19 | 2003-12-12 |  | Provas Susbtitutivas
20 | 2003-12-19 |  | Finalização da disciplina