## Plan1
ST. | Atividade | Prazo | Data Inicio | Data Final | Data Real | Responsável | Marcos | Obs.
Análise
OK | Reunião inicial 'kick-off meeting' | 1 aula | 2002-02-15 | 2002-02-15 | 2002-02-15 |  | Def. Dos Integrantes do grupo
OK | Análise do escopo e divisão sub-sistemas e grupo | 1 aula | 2002-02-22 | 2002-02-22 | 2002-02-22 |  | Definição do Doc. de Escopo
OK | Reunião de validação do escopo | 2 horas | 2002-03-01 | 2002-03-01 | 2002-03-01 |  | Fechamento do escopo
OK | Elaboração do cronograma | 1/2 aula | 2002-03-01 | 2002-03-01 | 2002-03-01 |  | Cronograma
| Apresentação das ferramentas utilizadas para o grupo | 1 1/2 aula | 2002-03-01 | 2002-03-08
| Elaboração dos casos de uso | 1 sem. | 2002-03-08 | 2002-03-15
| Elaboração das classes e realizações de casos de uso | 1 sem. | 2002-03-15 | 2002-03-22
| Diagramas de E-R e modelo lógico (apres. Ao grupo) | 2 sem.s | 2002-03-22 | 2002-04-05
| Elaboração do modelo de arquitetura | 1 sem. | 2002-04-05 | 2002-04-12 |  |  | Entrega da Documentação Técnica
Construção
| Definição do modelo de codigo a ser seguido | 1 sem. | 2002-04-12 | 2002-04-19 |  |  |  | Mini curso DELPHI para criação das classes do sistema para o grupo.
| Criação das tabelas do banco de dados | 1 sem. | 2002-04-19 | 2002-04-26
| Divisão das tarefas de codificação entre os integrantes | 1 sem. | 2002-05-03 | 2002-05-03
| Codificação do sistema | 3 sem.s | 2002-05-03 | 2002-05-24
| Testes de integração de aplicações (DCOM) | 1 aula | 2002-05-24 | 2002-05-24
| Testes integrados com os módulos Cliente - Servidor | 1 sem. | 2002-05-24 | 2002-05-31
Implantação e testes
| Lançamento versão ALFA | 1 sem. | 2002-05-31 | 2002-06-07
| Homologação | 1 aula | 2002-05-31 | 2002-06-07 |  |  | Entrega software final (ALFA)
| Apresentação 1 | 1 aula | 2002-06-07 | 2002-06-07
| Apresentação 2 | 1 aula | 2002-06-14 | 2002-06-14 |  |  | Finalização e empacotamento do projeto
Controle da Documentação
| Nome | Matrícula
| Denise Aparecida de Lima | 4
| Evaldo Aurelio Alves de Lavos | 31
| Mara Cristina Leite | 19
| Rogerio Luiz Alves Lopes | 50
| Cícero Marcelo da Silva | 52
| Cláudio Alves de Lima | 25
| Clóvis Alves de Lima | 2
| Robson de Sousa Martins | 48
Revisão | Alterações | Originador | Verificador | Data
0 | Liberação de Documento | Evaldo | Robson | 2002-03-01
Normas Gerais do Projeto
Cronograma Geral do Projeto
Processo Seletivo
Projeto Integrado 5° Semestre
NGP. 03