Projeto Integrado II

Ata da Aula do dia 25-10-2002

Projeto : Processo Seletivo – FBAI

Integrantes do Grupo:

Cícero Marcelo da Silva

Denise Aparecida de Lima

Evaldo Aurelio Alves de Lavos

Mara Cristina Leite

Robson de Sousa Martins

Rogerio Luiz Alves Lopes

Presentes na aula:

Cícero Marcelo da Silva

Denise Aparecida de Lima

Evaldo Aurelio Alves de Lavos

Robson de Sousa Martins

Rogerio Luiz Alves Lopes

| Atividade Implementação das páginas em asp: | Integrante Responsável |  |
| --- | --- | --- |
| Tópico.asp Divisão.asp Grupo.asp Usuario.asp Apagar.asp Cadastrar.asp Adm.htm | Cícero Marcelo da Silva |  |
| Listagem.asp Edita.asp Navega.asp Listagem.asp | Denise Aparecida de Lima |  |
| Orientação sobre código ASP Alteração no banco de Dados | Evaldo Aurelio Alves de Lavos |  |
| Orientação sobre código ASP Alteração no banco de Dados | Robson de Sousa Martins |  |
| CadastraCandidato.asp CadastraNovoCandidato.asp ListaCandidato.asp Agenda.asp Operação.asp | Rogerio Luiz Alves Lopes |  |

Problemas Encontrados:

| Desvios do Cronograma |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data | Atividade Prevista | Atividade Realizada |  |
| 18-10-2002 | Programação em ASP | WorkShop |  |
|  | Treinamento em ASP | WorkShop |  |

Em seguida é exposto o cronograma atualizado em função das novas datas e atividades já executadas.

| Projeto Processo Seletivo ONLINE Fase 04 - Construção |  | 09 agosto | 16 agosto | 23 agosto | 30 agosto | 06 Setembro | 13 Setembro | 20 Setembro | 27 Setembro | 04 Outubro | 11 Outubro | 18 Outubro | 25 Outubro | 1 Novembro | 8 Novembro | 15 Novembro | 22 Novembro |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tarefa | Duração | Semanas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reorganização da Documentação | 1 sem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diagrama de navegação do sistema | 1 sem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Definição de ferramentas (freeware) | 1 sem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Criação do banco de dados | 1 sem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Programação das classes em VB | 2 sem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Programação das paginas ASP | 3 sem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | WorkShop |  |  |  |  |  |
| Criação do `Design` das páginas | 2 sem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Definição do plano de testes | 1 sem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Execução do plano de testes | 1 sem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Criação do Manual do usuário | 2 sem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Treinamento em ASP | 4 sem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Treinamento em VB | 4 sem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sistema pronto, testado e documentado | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsabilidades para o projeto: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cícero Marcelo da Silva | Módulos administrativos, cadastros gerais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denise Aparecida de Lima | Cadastro e manutenção das questões |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Evaldo Aurelio Alves de Lavos | Cadastro e manutenção das provas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mara Cristina Leite | Login e controle de acesso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Robson de Sousa Martins | Módulo de execução e controle da prova |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rogerio Luiz Alves Lopes | Módulo de agendamento de candidatos e controle de relatorios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |